## stories
Numeração | Código | Atividades | Complexidade | Fator complexidade | Duração | Precedência
1 | 1.1.1 | Iniciar projeto | 2 | 1.79 | 3.58 | -
2 | 1.1.2 | Levantar requisitos | 2 | 1.79 | 3.58 | 1
3 | 1.1.3 | Elaborar Escopo do Projeto | 3 | 1.79 | 5.37 | 1.2
4 | 1.2.1, | Definir objetivos (Gerais e Específicos) | 5 | 1.79 | 8.95 | 2.3
5 | 1.2.2 | Definir limites e Restrições | 5 | 1.79 | 8.95 | 3
6 | 1.2.3 | Descrever os Usuários do Sistema | 5 | 1.79 | 8.95 | 3.4
7 | 1.3.1 | Desenvolver projeto | 20 | 1.79 | 35.8 | 3,4,5,6
8 | 1.4.1 | Implementar diagramas | 10 | 1.79 | 17.9 | 7
9 | 1.5.1 | Elaborar modelo do Banco de Dados | 40 | 1.79 | 71.6 | 8
10 | 1.5.2 | Corrigir os itens 1.3 e 1.4 | 40 | 1.79 | 71.6 | 7.8
11 | 1.6.1 | Codificar a estrutura básica da aplicação servidor | 20 | 1.79 | 35.8 | 7.8
12 | 1.6.2 | Aperfeiçoar as telas da aplicação cliente | 10 | 1.79 | 17.9 | 7.8
13 | 1.6.3 | Desenvolver as aplicações cliente e servidor | 40 | 1.79 | 71.6 | 11
14 | 1.7.1 | Aperfeiçoar a comunicação e integração total entre as aplicações cliente e servidor | 40 | 1.79 | 71.6 | 11,12,13
15 | 1.7.2 | Desenvolver – fase iteraçao 1.6 | 100 | 1.79 | 179 | 12.13
16 | 1.8.1 | Realizar correção dos itens 5 e 6 | 40 | 1.79 | 71.6 | 15.16
17 | 1.8.2 | Realizar testes finais do sistema | 40 | 1.79 | 71.6 | 15.16
18 | 1.8.3 | Fazer correções finais de erros do sistema | 15 | 1.79 | 26.85 | 17
|  | total de pontos de complexidade | 437 | Total Duração | 782.23
|  | PCUA / 20 horas | 1.79 | Total Duração/total de pontos complexidade | 1.79